|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Листа задатака/Кључни догађаји | Приоритет | Опис | Трајање |
| 1. | **Покретање пројекта - иницирање** | Висок | Д, ДС | 10.01.-28.01.2022. |
| 1.1 | Припрема пројекта – пројектна повеља | Висок | Д | 10.01.-28.01.2022. |
| 1.2 | Пријава пројекта | Висок | Д | 28.01.2022. |
| 2. | **Припрема и организација пројекта - планирање** | Висок | Д | 28.01.-28.02.2022. |
| 2.1 | Окупљање пројектног тима | Висок | Д | 28.01.-31.01.2022. |
| 2.2 | Прикупљање података на терену | Висок | С,Т | 31.01.-04.02.2022. |
| 2.3 | Избор локација за постављање бициклистичких стајалишта | Висок | С,Т | 31.01.-04.02.2022. |
| 2.4 | Контактирање фирми које се баве израдом надстрешница и паркиралишта | Висок | Д | 04.02.-21.02.2022. |
| 2.5 | Контактирање фирми које се баве продајом бицикала | Висок | Д | 04.02.-21.02.2022. |
| 2.6 | Контактирање фирми које се баве продајом аутомата за издавање карти. | Висок | Д | 04.02.-21.02.2022. |
| 2.7 | Контактирање фирми које се баве развојем мобилних апликација | Висок | Д | 04.02.-21.02.2022. |
| 2.8 | Прикупљање понуда | Висок | Д | 04.02.-21.02.2022. |
| 2.9 | Одабир подизвођача | Висок | Д | 21.02.-25.02.2022. |
| 2.10 | Потписивање уговора са изабраним подизвођачима | Висок | Д | 28.02.2022. |
| 3. | **Извођење пројекта – реализација, праћење и контрола** | Висок | С,Д,ДС,ТР | 01.03.-29.04.2022. |
| 3.1 | Обрада прикупљених података у ГИС-у | Висок | С | 01.03.-04.03.2022. |
| 3.2 | Анализа прикупљених података у ГИС-у | Висок | С | 01.03.-04.03.2022. |
| 3.3 | Теренска провера | Средњи | Т | 04.03.-09.03.2022. |
| 3.4 | Постављање бициклистичких стајалишта | Висок | Т | 10.03.-07.04.2022. |
| 3.5 | Инсталација аутомата за продају карти | Висок | Т,С | 10.03.-07.04.2022. |
| 3.6 | Тестирање и унапређивање мобилне апликације за изнајмљивање бицикала | Висок | С | 01.03.-07.04.2022. |
| 3.7 | Постављање бицикала |  | Т | 07.04.-15.04.2022. |
| 3.8 | Постављање инфо табли о културној институцији која се налази у близини стајалишта | Средњи | Т | 07.04.-15.04.2022. |
| 3.9 | Састављање извештаја о раду и финансијама | Висок | Д,ДС | 15.04.-29.04.2022. |
| 4. | **Завршетак пројекта - затварање** | Висок | Д | 05.05.-12.05.2022. |
| 4.1 | Финализација целокупног пројекта | Висок | Д,ДС | 05.05.2022. |
| 4.2 | Израда документацје | Висок | Д | 05.05.-10.05.2022. |
| 4.3 | Провера и предаја пројекта | Висок | С,Д | 12.05.2022. |

Опис:

С – софтверска обрада

Д – документација

ТР – теренски радови

ДС – документација и софтверска обрада