|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Пројектна повеља** | | |
| Назив пројекта | Изнајмљивање јавних бицикала у Панчеву – Културни ђир (ИЈБП) | |
| Основ пројекта | Основ за покретања пројекта је употреба бицикала као превозног средства и истоврмена промоција/презентација културне баштине града,која је лоцирана у центру града. До сада је било неколико неуспешних и незавршених покушаја да град Панчево добије систем јавних бицикала. | |
| Циљ и обим пројекта | Постављањем бициклистичких стајалишта за изнајмљивање бицикала у непосредној близини културних институција грађани и туристи се подстичу да посећују културне институције са одређеним повластицама. Осим тога повећање броја корисника бицикала утиче повољно на животну средину (смањење буке, емисије штетних гасова), позитивно делује на људски организам, као и то да представља практично решење за превоз у урбаном градском подручју и смањење саобраћајних гужви. | |
| Стејкхолдери | Клијент: Град Панчево  Пројект менаџер: Милена Раковац Јончић  Пројектни тим: Јелена Тројановић, Маја Живковић, Душица Јовановић  Корисници: Становници града Панчева, становници Општине Панчево, туристи | |
| Кључни догађаји | 1. Окупљање пројектног тима  2. Обављање мерења на терену и избор локација за постављање бициклистичких стајалишта  3. Контактирање фирми које се баве израдом надстрешница и паркиралишта, продајом бицикала,аутомата за карте као и развојем мобилних апликација  4. Прикупљање понуда и одабир подизвођача  5. Потписивање уговора са изабраним подизвођачима  6. Анализа и обрада података  7. Постављање бициклистичких стајалишта  8. Састављање извештаја о раду  9. Финализација целокупног пројекта и израда пратеће документације | крај јануара.  почетак фебруара.  фебруар.  фебруар.  крај фебруара.  почетак марта.  март/април.  друга половина априла.  12.05. |
| Буџет пројекта | 40.000,00-50.000,00 € (путни трошкови, израда надстрешница и паркиралшта, куповина бициклова, форекс штампа, постављање аутомата за карте, израда апликације, одржавање система, сервис бицикала) | |
| Претпоставке, ограничења и ризици | Одабир најприхватљивије понуде.  Поштовање временског рока.  Тестирање апликације.  Временске прилике.  Пандемија Covid-19, болест или прехлада чланова тима. | |